## Sheet2
财政支出项目绩效自评基础信息表
1-1：基本情况 | [13 empty] | 备注
项目名称 |  | 广东省第六次全国人口普查 |  |  |  | 项目编码 |  | 116201300003
项目预算支出 功能科目名称 |  | 专项普查活动 |  |  |  | 项目预算支出 功能名称编码 |  | 5012010507
项目资金安排文号 |  | 粤财行[2010]139号、粤财行[2010]304号 |  |  |  | 项目资金安排年度 |  | 2010年-2013年 |  | 项目评价年度 |  | 2013年
项目评价类型 |  | 实施过程评价 □ 完成结果评价 √ |  |  |  | 评价项目实施时间段 |  | 2010年1月1日至2013年6月30日
项目主管单位 |  | 广东省统计局 |  |  |  | 项目实施单位 （处室、二级预算单位） |  | 广东省第六次全国人口普查领导小组办公室
项目主管单位负责人 |  | 幸晓维 |  |  |  | 联系电话 |  | 83134054
项目类型 |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 3.其他项目类 √ |  |  |  | 项目开始时间 |  | 计划: | 2008-10-01 | 项目完成时间 |  | 计划: | 2013-12-01
[8 empty] | 实际: 年 月 | 2008-10-01 |  |  | 实际：
项目（用款）单位个数 |  | 合计:114个； 其中：省级:1个,地市: 21个，县（区）：92个。
1-2：前期工作情况 | [13 empty] | 佐证材料编号
论证决策 | 资金设立依据（文件） | 1.部门预算： （属部门预算的项目填写省财政批复部门预算的文件） 2.专项资金： （1）《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》（国发[2009]23号）规定：2010年开展第六次全国人口普查；（2）《中华人民共和国统计法》第十六条规定:“重大国情国力普查由国务院统一领导，国务院和地方人民政府组织统计机构和有关部门共同实施。”；（3）《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》（国发[2009]23号）对人口普查经费保障的要求：第六次全国人口普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位；（4）《转发国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》（粤府[2009]60号）要求：人口普查工作所需经费按财政分级负担的原则，列入相应年度的各级财政预算安排，省财政对东西两翼及粤北山区给予适当补助；（5）《中华人民共和国统计法》第十九条规定：重大国情国力普查所需经费，由国务院和地方人民政府共同担负，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位；（6）中华人民共和国国务院令《全国人口普查条例》（第576号）第七条规定：人口普查所需经费，由国务院和地主各级人民政府共同负担，并列入相应的财政预算，按时拨付，确保足额到位；（7）《关于广东省第六次全国人口普查专项经费的通知》（粤财行[2010]139号）。 | [11 empty] | 2、5
| 立项方式 | 1.发展改革部门批准立项的项目: □个 2.部门审核立项的项目： 1个 3.专家评审立项的项目： □个 4.公开招标立项的项目： □个 5.其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个
目标设置 | 预期产出 | 广东省2010年第六次全国人口普查主要数据公报（第2号）、广东省2010年第六次全国人口普查主要数据公报（第1号）、广东省2010年人口普查资料（1-6） | [11 empty] | 8、9
| 预期效果 | 2000年全省第五次全国人口普查以来，随着我国市场经济不断深化，我省的人口状况、居住情况以及人们的思想观念发生了很大的变化，组织开展全省第六次全国人口普查，就是要查清十年来我省人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况。最终目的就是要全面掌握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。所以这次普查对于落实科学发展观、转变经济发展方式、构建和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。这次全国人口普查首次把外籍人调查纳入到人口普查当中来，主要是要了解境外人员在中国的基本情况，掌握人口国际迁移状况。这些信息，有助于各级政府更好地为境外人员提供服务。
| 绩效指标 | 人口普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：性别、年龄民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房情况等98项指标（长表、短表、死亡表、境外人员调查表）。比第五次全国人口普查时的49项增加了一倍。
保障机制（机构） | 新成立机构 | 广东省第六次全国人口普查领导小组及其办公室
| 指定原有机构 | ——
保障机制（制度、方案） | 新制定制度、方案 | 《转发国务院关于开展第六次全国人口普查通知》（粤府[2009]60号）省政府决定成立由分管副省长任组长的广东省第六次全国人口普查领导小组，统一组织和协调全省人口普查工作。领导小组办公室设在省统计局，负责人口普查的具体组织实施。《广东省第六次全国人口普查领导小组办公室工作规则》（粤人普办字〔2010〕1号）、《广东省第六次全国人口普查工作考核办法》（粤人普办字〔2010〕14号）。 | [11 empty] | 3、4、6
| 执行原有制度、方案 | ——
1-3：预算安排情况
部门预算： |  | 结转本年度资金 | 新增预算安排资金 | 预算安排金额 |  | 预算支出内容 |  |  |  | ——
|  | —— | —— | —— |  | —— |  |  |  | ——
专项资金： |  | 计划安排金额 |  | 平均子项目安排规模 |  |  |  | 计划安排内容（专项资金具体扶持方向；子项目填写支出预算内容）
|  | 4750万元 |  | —— |  |  |  | 主要用于欠发达地区普查员补助、普查数据处理、资料汇编、普查宣传、普查会议培训等支出。
1-4：实施过程情况（单位：万元） | [13 empty] | 佐证材料编号
资金管理 | 资金到位支付情况 | 资金来源 | 本次评价资金情况
|  |  | 预算（计划）安排 | 实际到位 （到达项目单位） | [5 empty] | 实际支出 (项目单位支出) |  | 结余金额
|  |  |  | 到位金额 |  |  | 到位率（%） | 到位时间 |  | 支出金额 | 支出率（%）
|  | 合计 | 4750 | 4750 |  |  | 100 |  |  | 4378.4471 | 92.1778 | 371.5529 |  | 1
|  | 中央财政资金 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 省财政资金 | 4750 | 4750 |  |  | 100 | 2010年-2013年 |  | 4378.4471 | 92.1778 | 371.5529 |  | 其中省本级经费结余中的34.63万元已于2013年初退库。
|  | 市县财政资金 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 其他资金小计 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
资金管理 | 预算执行情况 | 预算（资金）实际支出明细 |  |  |  | 预算（资金）支出调整内容 |  | 实际支出 （项目单位支出）（万元） |  |  | 资金支出及调整依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）
|  | 序号 | 支出经济分类科目（至末级科目） | 实际支出内容
|  | 合 计 |  |  |  | — |  | 4378.4471 |  |  | — |  |  | 1、5、7
|  | 1 | 印刷费 | 印刷普查表、过录表、草表、手工表等表格以及资料汇编 |  | 调减省统计局省级支出233万元，调增欠发达地区补助233万元。调整后，省级支出2597万元，欠发达地区补助2153万元，总额4750万元不变。 |  | 1171.1808 |  |  | 《关于广东省第六次全国人口普查专项经费的通知》（粤财行[2010]139号）;《关于调整广东省第六次全国人口普查专项经费预算的通知》（粤财行[2011]336号）；《关于印发广东省统计局印刷管理试行办法的通知》（粤统字〔2009〕3号）；《关于印发〈广东省统计局财务管理制度〉和〈广东省统计局差旅费管理办法〉的通知》（粤统字〔2009〕62号）；广东省统计局公务卡结算财务管理暂行办法；广东省统计局固定资产管理办法（粤统字〔2008〕23号）；广东省统计局公务车辆使用管理办法；
|  | 2 | 办公费 | 开展业务工作所必需的办公用品购置 |  |  |  | 124.6504
|  | 3 | 邮电费 | 普查的信函等邮寄费及通讯费用 |  |  |  | 44.2254
|  | 4 | 会议费 | 开展普查业务培训和工作布置会议 |  |  |  | 288.0665
|  | 5 | 办公设备购置 | 购置普查数据录入系统及数据处理服务器等 |  |  |  | 388.3512
|  | 6 | 差旅费 | 参加普查业务学习以及到下级统计部门指导、检查普查工作 |  |  |  | 35.4634
|  | 7 | 维修（护）费 | 普查专用设备及日常办公的维护维修费 |  |  |  | 26.7471
|  | 8 | 公务接待费 | 上级部门来粤公务及外省统计部门来粤进行业务交流 |  |  |  | 14.7818
|  | 9 | 劳务费 | 聘请临时数据录入员 |  |  |  | 1.02
|  | 10 | 委托业务费 | 普查员补助 |  |  |  | 1964.6152
|  | 11 | 公务用车运行维护费 | 到下级统计部门指导检查普查工作 |  |  |  | 30.9023
|  | 12 | 市内交通费 | 普查相关人员加班交通费及报送材料交通费 |  |  |  | 0.0547
|  | 13 | 其他商品和服务支出 | 饮用水等其他普查支出 |  |  |  | 186.1823
|  | 14 | 信息网络购建 | 普查数据库建设 |  |  |  | 102.2061
| 财务 合规性 | 资金是否全部用于本项目：是√ 否□ |  |  | 资金是否专账核算：是√ 否□ |  |  | 资金核算是否规范：是√ 否□
|  | 国库集中支付 | 是√ 否□ | （1）个 |  |  |  | 资金报账制 | 是√ 否□ | （1）个
项目管理 | 实施程序 | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 实际执行的项目数 | 未执行原因 |  |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因
|  |  | 政府采购 | 是√ 否□ | （1）个 | —— |  |  | 招投标 | 是√ 否□ | （1）个 | ——
|  |  | 法人负责制 | 是√ 否□ | （1）个 | —— |  |  | 设监理制 | 是√ 否□ | （1）个 | ——
|  |  | 合同管理制 | 是√否□ | （1）个 | —— |  |  | 其他 | 是□ 否□ | （ ）个 | ——
|  | 调整情况 | 有调整的项目（用款）单位数量 | （1）个 | —— | 其中按要求应办理报批手续的项目（用款）单位数量 |  | （0）个 | —— | 实际办理的项目数 | （0）个 | ——
|  |  | 调整内容: | 调减省统计局省级支出233万元，调增欠发达地区补助233万元。调整后，省级支出2597万元，欠发达地区补助2153万元，总额4750万元不变。
|  |  | 调整原因及批复文件： | 批复文件：《关于调整广东省第六次全国人口普查专项经费预算的通知》（粤财行[2011]336号） | [9 empty] | 7
|  |  | 未办理批复的项目及原因： | ——
|  | 验收情况 | 是否需按规定进行验收 是□ 否√
|  |  | 验收时间: | —— | 验收单位: | —— | 办理验收手续项目数: | （ 0 ）个 | 验收程序: | ——
|  | 项目已完成未办理验收的说明 | ——
| 监管情况 | 项目管理机构 | 广东省第六次全国人口普查办公室 | [5 empty] | 管理组成员 |  | 肖志恒(省委常委、副省长)任组长，杨绍森(省政府副秘书长)、幸晓维(省统计局局长)、郑东(省公安厅副厅长)、云斌(省人口计生委副主任)认副局长，成员包括省委宣传部、省发展改革、省财政厅、省卫生厅等领导。
|  | 检查方式及次数 | 2010年10月，省人口普查领导小组办公室派出五个工作组分赴各地，检查督导人口普查的工作。2010年11月25日，国家统计局副局长谢鸿光到广东检查指导第六次全国人口普查事后质量抽查工作。同日，以国家统计局国际合作司副司长张军为组长的国家抽查组对东莞市进行人口普查事后质量抽查。12月13日至16日，国务院第六次全国人口普查领导小组办公室数据处理组副组长、国家统计局数据管理中心副主任夏雨春，规划处处长任全忠来粤检查广东省第六次全国人口普查数据处理工作。 2011年2月22日，国务院人普办主任、国家统计局副局长张为民到广东检查指导第六次全国人口普查工作。所有与项目有关的招投标活动均在广东省统计局监察室监督下完成，广东省统计局对各地市进行清查指导和质量检查。 | [5 empty] | 其他管理机构（如监理机构） |  | 广东省统计局财政支出项目绩效评价工作小组
1-5：项目绩效情况 | [13 empty] | 佐证材料编号
经济性 | 预算(成本)控制 | 具体情况 | 本评价年度的项目预算（4750）万元，实际按进度支付（4378.45）万元，截止评价期，本评价年度实际（结余/超支）（371.55）万元，其中346290.00元已于2013年初退库。 项目未按预算支付造成结余 □ 采取措施形成的节约资金 √ 其他原因造成的结余或超支 □
|  | 控制措施 | 在项目过程中，采取了的措施或制度等对项目支出进行有效的监管制约： 1、通过广泛的宣传教育，令社会深刻明白到人口普查的重要性，更积极响应配合调查工作，减少了获取数据的抵抗力，进而降低数据收集成本； 2、通过业务培训，提高普查人员知识和技能等综合素质，减少错误收集数据成本和数据处理成本； 3、采用专业数据录入和数据处理系统，减少人工录入和人工处理数据成本； 4、缩减会议次数和费用，以最少的会议支出发挥最大的宣传和工作布置作用，会议费仅占实际总支出的6.58%。
效率性 | 完成进度 | 按照计划应当完成的项目数量 | （1）个 | 实际按计划完成的项目数量 | （1）个 | 尚未完工项目数量 | （0）个 | 按计划应完成，实际未完成数 | （0）个
|  | 未按计划进度完工的原因 | ——
| 完成质量 | 结论 | 计划完成的质量标准：符合国家普查标准要求 |  |  |  | 实际完成的质量标准：符合国家普查标准要求 |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无√
效果性 | 社会经济效益（根据项目具体情况可选填一或多个个性化指标） |  | 个性化指标名称（可填一个或多个指标） |  | 对应的信息点（每项指标可填一或多个信息点） | 实际完成水平 | 与预期产出的公共产品和效果比较 |  | 信息点的解释说明（或计算公式）
|  | 社会效益 | 普查覆盖区域 |  | 普查覆盖地级以上市的数量 | 21 | 100% |  | 实际值/预期值*100% |  |  |  |  | 8、9、10、11
[5 empty] | 普查覆盖县（市、区）的数量 | 142 | 100% |  | 实际值/预期值*100%
|  |  | 业务培训人次 |  | 参加省、各地级以上市、各区县开展的人口普查业务培训的人次 | 167889 | 100% |  | 实际值/预期值*100%
|  |  | 人口课题研究数量 |  | 利用第六次人口普查数据开展的课题研究数量 | 20 | 100% |  | 实际值/预期值*100%
|  |  | 综合社会效益 |  | 普查是否直接或者间接地能带来社会效益 | 是 | 100% |  | 第六次全国人口普查是建国以来最大的国情国力调查，其投入规模大、工作艰巨复杂、困难前所未有，尤其是随着我国改革开放的深化和市场经济的快速发展，我省人口状况异常复杂，不仅省内省外人口流动性大，人户分离现象严重，而且人口居住情况多种多样。加之普查内容增多，普查对象扩大，计划生育和殡葬改革工作深入实施，都给我省这次人口普查带来了前所没有的困难，做好人口普查，搞准人口统计数据，不仅可以树立政府的形象和统计的权威，对于贯彻落实科学发展观和制定科学的政绩考核体系也将发挥重要作用。 通过人口普查，可以全面了解我国人口和住户的性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻生育、死亡、住房情况等基本情况。这些信息将在各级政府制定政策中发挥重要的作用。具体体现在：1、获得了丰富的人口总量和结构等方面的信息；2、掌握了人口发展变化出现的新特征；3、积累了普查经验，提高了统计工作能力；4、宣传了人口政策和统计知识，增强了人口意识及对统计工作的理解。
|  | 经济效益 | 其他部门利用数据 |  | 普查数据是否被其他部门使用，作为制定和实施经济社会发展政策的根据 | 是 | 100% |  | 经常性向省委、省政府领导、各级党政部门和社会各界科学准确地提供人口普查的各种统计信息及分析材料，特别是计生委利用人口普查数据做了性别比综合治理。
|  |  | 综合经济效益 |  | 普查是否直接或者间接地能带来经济效益 | 是 | 100% |  | 通过普查能够取得全面真实的人口数，对全省产业结构调整、转变经济发展方式、落实科学发展观、构建和谐社会意义重大。特别是近年来，随着我省促进区域协调发展，全面推进扶贫开发以及实施“双转移”战略的深入，人口的分布及结构等指标是政府制定各相关政策的有力依据。
|  | 环境效益 | 综合环境效益 |  | 普查是否直接或者间接地能带来环境效益 | 是 | 100% |  | 城市人口规模与城市经济功能始终是紧密联系在一起的，城市人口规模应当与城市经济功能相适应，并随城市经济功能的变化而做相应调整。可以利用人口普查数据在科学测定的基础上界定城市人口容量，采取适宜的手段使城市人口规模与其容量相适应，是使城市健康发展的一项十分重要的工作。
| 可持续发展 |  | 经常性向省委、省政府领导、各级党政部门和社会各界科学准确地提供人口普查的各种统计信息及分析材料，普查数据是人口抽样调查的基础，对推算非普查年份人口数据起到非常关键的作用。
公平性 | 公共属性 | 1.负面影响 | 无
|  | 2.公众满意度 | 为社会公众提供广东省人口普查数量、结构等统计信息。广东省第六次全国人口普查已发布了《广东省2010年第六次全国人口普查主要数据公报》的一、二号，出版了《广东省2010年人口普查资料》（1-6），获得社会各界的好评。 | [10 empty] | 8、9